## Checklist
Jour | Etape | Tâche | Statut | Responsable | Date prévue | Commentaires
J+1 à J+2 | Banque | Saisir ou importer les relevés bancaires du mois écoulé | Fait
J+1 à J+2 | Banque | Rapprochement bancaire partiel (pointer opérations importantes)
J+1 à J+2 | Achats/Ventes | Saisir factures d’achat manquantes | Fait
J+1 à J+2 | Achats/Ventes | Saisir factures de vente manquantes
J+1 à J+2 | Avoirs | Saisir avoirs clients
J+1 à J+2 | Avoirs | Saisir avoirs fournisseurs
J+1 à J+2 | Paie | Intégrer la paie du mois | Fait
J+1 à J+2 | Paie | Enregistrer provision de paie si bulletin non disponible
J+1 à J+2 | TVA | Vérifier TVA collectée/déductible vs écritures
J+1 à J+2 | TVA | Rapprochement avec déclaration CA3/CA12
J+3 à J+4 | Lettrage | Lettrage comptes clients
J+3 à J+4 | Lettrage | Lettrage comptes fournisseurs
J+3 à J+4 | TVA | Lettrage TVA (44566/44567 vs 44551)
J+3 à J+4 | Régularisations | Enregistrer FNP
J+3 à J+4 | Régularisations | Enregistrer FAE
J+3 à J+4 | Régularisations | Charges constatées d’avance (CCA)
J+3 à J+4 | Régularisations | Produits constatés d’avance (PCA)
J+5 | Provisions | Provision congés payés
J+5 | Provisions | Commissions et primes
J+5 | Dotations | Amortissements mensuels
J+5 | Dépréciations | Dépréciation créances clients
J+5 | Stocks | Variation de stock
J+6 | Contrôles | Vérifier balance générale
J+6 | Contrôles | Contrôle comptes de liaison
J+6 | Contrôles | Contrôle TVA
J+6 | Contrôles | Contrôle banques
J+6 | Contrôles | Contrôle clients/fournisseurs
J+7 | Reporting | Compte de résultat mensuel
J+7 | Reporting | Analyse écarts vs budget
J+7 | Reporting | Note de synthèse direction
J+8 | Clôture | Contrepassation écritures
J+8 | Clôture | Archivage justificatifs
J+8 | Clôture | Clôturer période
C'est bon
OK
Marquer
Marquer
Marquer

## Dashboard
Suivi d'avancement
Total tâches : | 23
Tâches terminées : | 3
Progression : | 0.13043